## Planilha1
Why & Where | Justificativas | WHAT | Requisitos | WHAT | Entregas | HOW & WHEN | Prazo:____________
Qual é o cenário atual?
[7 empty] | Kick-off | 2021-03-04
[7 empty] | 1ª Sprint | 08/03 - 28/03
[7 empty] | 2ª Sprint | 29/03 - 18/04
[7 empty] | 3ª Sprint | 26/04 - 16/05
[7 empty] | 4ª Sprint | 17/05 - 05/06
[7 empty] | Apresentação | 07/06 - 11/06
[7 empty] | Feira solução | 14/06 - 18/06
Objetivos Smart
|  |  | Restrições | HOW | Riscos | HOW MUCH | Custo:____________
[7 empty] | Entregas | Custos
[7 empty] | Sprint 1 | 40000
[7 empty] | Sprint 2 | 30000
[7 empty] | Sprint 3 | 20000
[7 empty] | Sprint 4 | 10000
Benefícios
|  | WHO | Cliente interno | WHO | Equipe
Cliente externo
A SPC possui atualmente uma segmentação de dados bem antiga,desde 2013, e que não expressa o mercado atual e pouco utilizada. Dispõe de uma ferramenta Market Share, porém não segmenta dados importantes para determinar o potencial financeiro, tendência de marcado e até mesmo o perfil de consumo de uma região.
A empresa SPC
Os clientes da empresa SPC
11/06/2021
RS: 100.000,00
Scrum Master
Product Owner
Analista de dados
Desenvolvedor Back-end
Desenvolvedor Front-end
-Segmentar as regiões do Brasil
- Identificar as faixas etárias com suas faixa de renda
- Identificar as categorias dos produtos consumido por determinado cliente
-Mapeamento das regiões do Brasil, com os dados do Dataset
- Através de estratégias de mercado e ferramentas desenvolvidas durante o projeto API da FATEC, o cliente deseja conhecer melhor seus clientes, automatizar a identificação de potencial de mercado, aprimorar recomendações de produtos e ações comerciais por perfil de Associado, pelo “SPC Recomenda” e direcionar as áreas comerciais em conhecer a base de associados ativos e prospects.
- Limite do orçamento por participante: R$20.000,00;
- O projeto não deve exceder o período entre 08/03/2021 a 11/06/2021;
- Obedecer todos os critérios normativos da LGPD
- Número de participantes abaixo do mínimo requerido
- Falha na comunicação com o cliente
- Falha na comunicação com o time
- Indisponibilidade do repositório remoto
- Utilização da API Google para transformar a Latitude em Longitude
- Treinamento dos dados em Machine Learning
- Aumentar o market share da empresa SPC com intuito de fornecer aos clientes da SPC uma ampla visão dos produtos e reconhecimento do mercado.